## 일정관리
대분류 | 중분류 | 프로그램ID | 작업명 | 작업자 | 시작일자 | 종료일자 | 실제근무일
개발 | DB | PRG008 | 데이터검증 | 작업자1 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3
설계 | DB | PRG001 | 데이터조회 | 작업자1 | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 8
배포 | 인터페이스 | PRG010 | 승인처리 | 작업자1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
배포 | API | PRG003 | 로그인기능 | 작업자1 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 7
설계 | 화면 | PRG005 | 알림기능 | 작업자1 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 6
배포 | API | PRG002 | 알림기능 | 작업자1 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 5
테스트 | 인터페이스 | PRG004 | 데이터검증 | 작업자1 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 5
테스트 | DB | PRG006 | 알림기능 | 작업자1 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 3
배포 | 인터페이스 | PRG007 | 보고서출력 | 작업자1 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 4
테스트 | API | PRG009 | 알림기능 | 작업자1 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2
설계 | 화면 | PRG005 | 데이터조회 | 작업자2 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 6
개발 | 화면 | PRG004 | 통계분석 | 작업자2 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 7
설계 | API | PRG007 | 통계분석 | 작업자2 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 8
배포 | 인터페이스 | PRG009 | 보고서출력 | 작업자2 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 6
배포 | API | PRG006 | 파일업로드 | 작업자2 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 3
개발 | 인터페이스 | PRG002 | 데이터조회 | 작업자2 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 5
설계 | API | PRG008 | 데이터조회 | 작업자2 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 2
배포 | API | PRG003 | 파일업로드 | 작업자2 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 7
개발 | DB | PRG001 | 메인화면 | 작업자2 | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 7
배포 | 인터페이스 | PRG010 | 메인화면 | 작업자2 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 3
테스트 | 화면 | PRG010 | 통계분석 | 작업자3 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 4
배포 | 인터페이스 | PRG004 | 승인처리 | 작업자3 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2
설계 | 인터페이스 | PRG005 | 데이터검증 | 작업자3 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2
배포 | 화면 | PRG009 | 승인처리 | 작업자3 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3
설계 | API | PRG003 | 데이터조회 | 작업자3 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5
배포 | API | PRG002 | 데이터검증 | 작업자3 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 3
개발 | 화면 | PRG006 | 보고서출력 | 작업자3 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 5
설계 | 화면 | PRG001 | 승인처리 | 작업자3 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 6
개발 | DB | PRG008 | 알림기능 | 작업자3 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4
개발 | 화면 | PRG007 | 데이터조회 | 작업자3 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2
Formulas:
실제근무일 = NETWORKDAYS([시작일자],[종료일자],Holidays!$A2:A9)

## Holidays
공휴일
2026-01-01
2026-03-01
2026-05-05
2026-06-06
2026-08-15
2026-10-03
2026-10-09
2026-12-25

## 누락날짜시트
작업자 | 누락된 날짜
※ 작업자 입력: | 작업자1
※ 사용 수식 예시:
2026-03-14
(작업자의 최소 시작일)
2026-04-20
(작업자의 최대 종료일)